## 変更要求仕様書
レベル | ID | 内容 | 理由・説明 / Before・After |  | ステータス
【ユーザ要求】 | UR-001 | 独立した設定読み込み・検証モジュールとして実装したい |  |  | 確定
| 理由 | 起動時の設定検証は複数コンポーネントで共通して必要になる見込みであり、他機能と分離した基盤モジュールとして早期に整備しておく必要があるため
| 説明 | 本CRはwidget-svcにおける最初の新規モジュール実装であり、他の機能モジュールに先行して基盤として提供する。
【システム要求】 |  | SR-001-001 | 既存の内部モジュールに依存しない独立モジュールとして提供する |  | 確定
|  | 理由 | 他コンポーネントの内部実装変更の影響を受けずに設定検証機能を再利用できるようにする必要があるため
|  | 説明 | 「独立したモジュール」とは既存の内部モジュールへの依存を持たない趣旨であり、外部ライブラリ（YAMLパーサ等）の利用を妨げるものではない。
独立パッケージにコンポーネント群を格納しFacade関数のみを公開する
【仕様】 |  | SP-001-001.001 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | DSN-CR-2026-950-comparison.md §5「SP-001-001.001の具体案（UR-001／SR-001-001対応・提案）」に基づき、工程5（実装方式検討）で採用された案A（レイヤードパイプライン方式）のコンポーネント境界を、UR-001／SR-001-001に対応するSPとして確定した。ファサード関数の具体的な引数型・戻り値の型・例外クラス設計はCR起票者確認待ちのためCHD（工程6a）で確定するが、パッケージ配置・「Facadeのみ公開」という境界方針はCHDでも変更せず維持する。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | ファサード関数の具体的な引数型・戻り値の型・例外クラス設計はCR起票者確認待ち（未決事項Q13参照）。工程6a（変更設計書作成）で確定すること。パッケージ配置・Facade公開方針自体は本SPで確定済みであり変更しない。
【ユーザ要求】 | UR-002 | 起動時に指定パスの設定ファイルを読み込ませたい |  |  | 🔍 要検討
| 理由 | 起動処理の中で設定値を確定させる必要があるため
| 説明 | なし
【システム要求】 |  | SR-002-001 | 起動時に、呼び出し元が指定したパスの設定ファイルを読み込む |  | 🔍 要検討
|  | 理由 | 呼び出し元ごとに設定ファイルの配置場所が異なりうるため、パスを指定可能にする必要があるため
|  | 説明 | なし
読み込み対象ファイルの形式をYAML形式とする
【仕様】 |  | SP-002-001.001 | ■ Before |  | 確定
■ After
|  |  | ■ 備考 | プロジェクトで人が読み書きしやすい構造化データ形式としてYAMLを採用する。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | なし
呼び出し元が明示的に指定したパスから設定ファイルを読み込む
【仕様】 |  | SP-002-001.002 | ■ Before |  | 🔍 要検討
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §3 曖昧性-7 の解釈A（呼び出し元が明示的に渡す方式）を推奨案として暫定採用した。環境変数や既定の固定パスからの自動解決（解釈B）は不採用としている。UR-001／SR-001-001で定めた「呼び出し元とのインタフェース境界を明示する」方針と整合する。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 未確定（未決事項Q2参照）。工程5（実装方式検討）で具体的な関数シグネチャとあわせて確定すること。
ファイル読み込み失敗時は例外として送出する（暫定）
【仕様】 |  | SP-002-001.003 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §4見落とし・ANA §6指示「共通：CRS作成者はCR起票者・関係者に確認のうえ、新規のSR/SPとして追加するか、次回CRへの持ち越しとするかを判断すること」に基づき、SR-002-001が実現するファイル読み込み機能自体の異常系を未規定のまま次工程へ送らないよう、暫定方針（例外送出方式）を仮置きしたもの。具体的な例外クラス設計・エラーコード体系は工程5（実装方式検討）で確定する。SR-006-001の検証エラー応答方式（不正キーの集約・一括返却）とは異なる、読み込み段階の異常系として区別して扱う。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 最終確認が必要（未決事項Q9参照）。例外送出方式とするか、SR-006-001と同様のエラーオブジェクト返却方式とするかは、CR起票者確認事項として工程5開始前に確定すること。
【ユーザ要求】 | UR-003 | 読み込んだ設定値の必須キー欠落を検出したい |  |  | ⚠️ 懸念あり
| 理由 | 必須項目の欠落を見逃すと起動後に予期しない不具合につながるため
| 説明 | なし
【システム要求】 |  | SR-003-001 | スキーマで定義された必須キーがすべて存在するかをチェックする |  | ⚠️ 懸念あり
|  | 理由 | スキーマ定義との差分を機械的に検出できるようにする必要があるため
|  | 説明 | なし
設定スキーマを外部定義ファイルとして分離する
【仕様】 |  | SP-003-001.001 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §3 曖昧性-2 の解釈B（外部定義ファイルとして分離）を推奨案として採用した。理由：スキーマを外部定義ファイルとして分離することで、CRSのSP記述とスキーマの一次情報を一致させやすく、キー追加時にコード変更が不要になるため。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | スキーマ定義ファイルの具体的な記述形式・置き場所・バージョニング方針は工程5（実装方式検討）で確定する（未決事項Q3参照）。
設定値のキー集合とスキーマの必須キー一覧を照合する
【仕様】 |  | SP-003-001.002 | ■ Before |  | 確定
■ After
|  |  | ■ 備考 | なし
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | なし
スキーマ未定義の未知キーは許容し検証エラーとしない（暫定）
【仕様】 |  | SP-003-001.003 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §4見落とし・ANA §6指示に基づき、スキーマ検証機能の仕様完全性を保つため暫定方針（許容方式）を仮置きした。将来のスキーマ拡張・段階的移行時の互換性を優先し未知キーを許容する解釈をデフォルト案として採用したが、エラーとする方針（拒否方式）も同等に有力であり、CR起票者の判断待ちである。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 最終確認が必要（未決事項Q10参照）。許容方式・拒否方式のいずれを採るかはCR起票者確認事項として工程5開始前に確定すること。
【ユーザ要求】 | UR-004 | 設定値の型不一致を検出したい |  |  | ⚠️ 懸念あり
| 理由 | 型の不一致を放置するとプログラム内部で予期しない例外や誤動作を招くため
| 説明 | なし
【システム要求】 |  | SR-004-001 | 設定値ごとにスキーマで定義された型と実際の型が一致するかをチェックする |  | ⚠️ 懸念あり
|  | 理由 | 型ごとに判定ロジックを分岐させる必要があるため
|  | 説明 | なし
数値・文字列項目の型判定はYAMLパーサの実行時型とスキーマ指定を比較する
【仕様】 |  | SP-004-001.001 | ■ Before |  | 確定
■ After
|  |  | ■ 備考 | なし
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | なし
真偽値項目はYAMLパーサがbool型と解釈した値のみを許容する
【仕様】 |  | SP-004-001.002 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §3 曖昧性-3 の解釈A（表記揺れを許容しない）を推奨案として採用した。UR-004の目的は型不一致の早期検出であり、文字列表記まで柔軟に真偽値へ変換すると型チェックの厳密性が失われ検出漏れにつながるため。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 最終確認が必要（未決事項Q4参照）。
【ユーザ要求】 | UR-005 | 数値項目が値域の範囲内であることを検証したい |  |  | ⚠️ 懸念あり
| 理由 | 範囲外の値を見逃すと後続処理で計算異常や境界値エラーを招くため
| 説明 | なし
【システム要求】 |  | SR-005-001 | 数値項目がスキーマで定義された最小値・最大値の範囲内であるかをチェックする |  | ⚠️ 懸念あり
|  | 理由 | 値域の上限・下限をスキーマ側で定義し機械的に照合する必要があるため
|  | 説明 | なし
最小値・最大値は片方のみの指定を許容し未指定側は無制限とする
【仕様】 |  | SP-005-001.001 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §3 曖昧性-4 の解釈B（片方のみ許容）を推奨案として採用した。片側のみに制約を持つ設定項目も想定され、両方必須とすると不要な値をダミーで指定する必要が生じ、スキーマ定義が煩雑になるため。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 最終確認が必要（未決事項Q5参照）。
数値項目の値が最小値以上かつ最大値以下の範囲内かをチェックする
【仕様】 |  | SP-005-001.002 | ■ Before |  | 🔍 要検討
■ After
|  |  | ■ 備考 | 境界値（最小値・最大値そのもの）を許容範囲に含める（inclusive）方針を暫定採用した。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 境界値の扱い（inclusive／exclusive）は要求書に明記がなく、工程5または実装レビューで最終確認すること。
【ユーザ要求】 | UR-006 | 検証エラーの原因を特定できるようにしたい |  |  | ⚠️ 懸念あり
| 理由 | 原因不明のエラーは調査コストを増大させ、設定ミスの早期是正を妨げるため
| 説明 | なし
【システム要求】 |  | SR-006-001 | 検証失敗時に不正なキー名と不正内容を含むエラーメッセージを呼び出し元に返す |  | ⚠️ 懸念あり
|  | 理由 | 呼び出し元が設定ファイルのどの箇所を修正すべきか判断できるようにする必要があるため
|  | 説明 | なし
全項目を検証したうえで不正キーを集約して一括で返す
【仕様】 |  | SP-006-001.001 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §3 曖昧性-5 の解釈B（全件集約）を推奨案として採用した。設定ミス修正の効率が高いため。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | なし
エラーメッセージは不正キーごとのキー名と不正理由のペアとして返す
【仕様】 |  | SP-006-001.002 | ■ Before |  | 🔍 要検討
■ After
|  |  | ■ 備考 | 文字列として連結して返すか、構造化データ（リスト構造）として返すかは工程5（実装方式検討）で確定する。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 具体的なフォーマット（文字列連結か構造化リストか）が未確定（未決事項Q6参照）。
機密情報を含む可能性のあるキーの値はエラーメッセージ上でマスキングする
【仕様】 |  | SP-006-001.003 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §7 気づき#4（マスキング方針を定めるべき）への対応として本CRのスコープで新設した。ログ出力へのマスキング適用は、ログ出力要件自体が本CR未定義のため対象外とする（未決事項Q11参照）。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | マスキング対象キーの判定基準（キー名パターンの具体的な列挙）が未確定（未決事項Q7参照）。工程5で確定すること。
【ユーザ要求】 | UR-007 | 検証済みの設定値を後続処理で安全に利用したい |  |  | ⚠️ 懸念あり
| 理由 | 未検証の生データをそのまま後続処理に渡すと型不一致等の不具合が再発するため
| 説明 | 以下、本CRでは検証を通過した設定値のデータを「検証済み設定値オブジェクト」の呼称に統一する（SR-007-001・SP-007-001.001参照）。
【システム要求】 |  | SR-007-001 | 検証成功時に検証済み設定値オブジェクトを呼び出し元に返す |  | ⚠️ 懸念あり
|  | 理由 | 検証を通過した値であることを呼び出し元が明確に区別できるようにする必要があるため
|  | 説明 | なし
検証済み設定値オブジェクトは型変換済みの専用データ構造として返す
【仕様】 |  | SP-007-001.001 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §3 曖昧性-6 の解釈B（型変換済み専用データ構造）を推奨案として採用した。呼び出し元での再チェックを不要にできるため。フィールド定義の詳細は工程5（実装方式検討）で確定する。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | フィールド定義・型変換規則の詳細が未確定（未決事項Q8参照）。
【ユーザ要求】 |  | 本CRの対象範囲を単体モジュールの新規実装に限定する（形式的なURを持たないスコープ宣言）
理由
説明
【システム要求】 |  | SR-009-001 | 本CRのスコープにおいて他モジュールとの結合を行わない |  | 確定
|  | 理由 | 本CRは設定読み込み・検証モジュール単体の新規実装であり、呼び出し元となる他モジュールがまだ存在しないため、結合テストは呼び出し側モジュール実装時のCRに委ねる必要があるため
|  | 説明 | ANA要求-009（要求書4.2結合テスト）に基づく、本CRのスコープを限定するための宣言。他モジュールから本モジュールを呼び出す形態の結合テストは、当該呼び出し側モジュールを実装するCRで別途扱う。
【ユーザ要求】 | UR-008 | 起動時間に影響を与えない程度の性能で設定検証を完了したい |  |  | ⚠️ 懸念あり
| 理由 | 設定検証が起動のボトルネックになるとサービス全体の起動性能・可用性に悪影響を及ぼすため
| 説明 | なし
【システム要求】 |  | SR-008-001 | 数十件規模の設定ファイルに対し起動処理の体感遅延とならない時間内に読み込み・検証を完了する |  | ⚠️ 懸念あり
|  | 理由 | 起動シーケンス全体の許容時間内に検証処理を収める必要があるため
|  | 説明 | なし
設定読み込み〜検証の合計処理時間を200ミリ秒以内とする（暫定）
【仕様】 |  | SP-008-001.001 | ■ Before |  | ⚠️ 懸念あり
■ After
|  |  | ■ 備考 | ANA §6・§7気づき#1の指示に基づき、性能テストの合否基準として暫定的な数値例を提示したものであり、CR起票者による確認・承認を得ていない仮の値である。
|  |  | ■ 懸念・検討事項 | 閾値（200ミリ秒）はCR起票者未確認の暫定値。確定次第、本SPを更新すること（未決事項Q1参照）。
■ 未決事項 | # | 項目 | 内容 | 対応期限
| Q1 | UR-008／SP-008-001.001 | 起動時間の定量閾値（暫定200ミリ秒）の妥当性をCR起票者に確認する必要がある | 工程5開始前
| Q2 | UR-002／SR-002-001／SP-002-001.002 | 設定ファイルパスの指定方式（引数明示／環境変数／既定パス自動解決）の最終確認 | 工程5開始前
| Q3 | UR-003／SP-003-001.001 | スキーマ定義ファイルの具体的な記述形式・置き場所・バージョニング方針の確定 | 工程5完了まで
| Q4 | UR-004／SP-004-001.002 | 真偽値の表記揺れの扱い（解釈A採用）の最終確認 | 工程5開始前
| Q5 | UR-005／SP-005-001.001 | 最小値・最大値の片側指定許容方針（解釈B採用）の最終確認 | 工程5開始前
| Q6 | UR-006／SP-006-001.002 | エラーメッセージの具体的フォーマット（文字列連結／構造化リスト）の確定 | 工程5完了まで
| Q7 | UR-006／SP-006-001.003 | マスキング対象キーの判定基準（キー名パターンの具体的な列挙）の確定 | 工程5完了まで
| Q8 | UR-007／SP-007-001.001 | 検証済み設定値オブジェクトのフィールド定義・型変換規則の詳細確定 | 工程5完了まで
| Q9 | UR-002／SR-002-001／SP-002-001.003 | 設定ファイル不存在時・アクセス権限不足時、およびYAML構文自体が不正な場合のエラーハンドリング仕様。SP-002-001.003として暫定方針（例外送出方式）を仮置きした。方式（例外送出／エラーオブジェクト返却）と詳細仕様の最終確認が必要 | 工程5開始前
| Q10 | UR-003／SR-003-001／SP-003-001.003 | スキーマに定義されていない未知のキーが設定ファイルに含まれる場合の扱い（許容／エラー）。SP-003-001.003として暫定方針（許容方式）を仮置きした。方針の最終確認が必要 | 工程5開始前
| Q11 | 見落とし（ANA§4） | 検証成功時・失敗時のログ出力要件（記録有無・ログレベル・出力先）が未定義（次回CR候補。SP-006-001.003のログへのマスキング適用可否にも影響） | 次回CR検討時
| Q12 | 見落とし（ANA§4） | エラーメッセージの言語・国際化要件（日本語固定か多言語対応か）が未定義 | 次回CR検討時
| Q13 | UR-001／SR-001-001／SP-001-001.001 | モジュール配置・パッケージ構成（config/）・「Facadeのみ公開」の境界方針は工程5（実装方式検討）でSP-001-001.001として確定済み。呼び出し元との具体的インタフェース仕様（ファサード関数の引数型・戻り値の型・例外クラス設計）はCR起票者確認のうえ工程6a（変更設計書作成）で確定する | 工程6a完了まで
| Q14 | 見落とし（ANA§4） | 複数の設定ファイル（環境ごとの切り替え・デフォルト値とのマージ）を扱う要否が未定義。単一ファイル・単一環境のみを前提としてよいか要確認 | CR起票者確認後、判断次第
■ 気づき・提案メモ | # | 種別 | 内容 | 対応方針
| 1 | 質問 | 「起動時間に問題が出ない程度の性能」（UR-008）の定量的な閾値。SP-008-001.001として暫定200ミリ秒を提案したが、CR起票者の確認が未了。 | 今回対応（未決事項Q1として確認待ち）
| 2 | 質問 | スキーマ定義（必須キー・型・値域）の記述形式・置き場所。SP-003-001.001として外部定義ファイル方式を暫定採用した。 | 今回対応（工程5で詳細確定。未決事項Q3）
| 3 | 改善案 | 文字列項目・真偽値項目にも数値項目と同様の妥当性チェック（最大長・許容パターン・許容値リスト等）を設けることを検討してはどうか。現状は数値項目のみ値域チェックがあり非対称。 | 次回CR（本CRのスコープ超過のため別途検討）
| 4 | 懸念 | 設定ファイルに機密情報（パスワード・トークン等）が含まれる場合の情報漏えいリスク。エラーメッセージについてはSP-006-001.003としてマスキング要件を新設した。ログ出力への適用は未定義（Q11）。 | 今回対応（エラーメッセージ分は対応済み。ログ出力分は次回CR）
| 5 | 改善案 | 起動後の設定ファイル動的リロード機能は、本CRでは対象外（初回起動時読み込みのみ）と解釈しているが、将来的に必要になる可能性がある。 | 次回CR（バックログ化）
■ スコープ外事項 | # | 対象 | 除外理由 | CR原文
■ 前提条件・実装参考情報 | # | 種別 | 内容 | CR原文
| 1 | 前提条件 | 単体テストの合格基準（カバレッジ閾値等）はCRごとに個別記載せず、プロジェクト共通の `xddp.config.md` の設定（MIN_COVERAGE等）に従う | 「本セクションの単体テスト判定方針は、プロジェクト共通として`xddp.config.md`の設定に従う。具体的な数値・基準は同ファイルを参照すること（本文中に数値を重複して記載しない）。本セクションはCRごとの記入不要（上記2文が全CR共通の確定内容。変更する場合はテンプレート自体を編集する）。」
■ 関連する既存処理 | # | モジュール／ファイルパス | 処理名／エントリポイント | 現在の動作・役割 | 関連要求ID

## 変更履歴
版数 | 日付 | 変更者 | 変更内容
1.0 | 2026-07-23 | AI | 初版作成
1.1 | 2026-07-23 | AI | レビュー指摘修正 (round 1)：(1)全13件のSPの「仕様：」項目から重複した日本語カギ括弧言い換えを削除し1文に整理、(2)SP-002-001.003（ファイル読み込み失敗時の暫定挙動）を新設しQ9に暫定方針を反映、(3)UR-009を撤回しSR-009-001をANAの分類指針（要求-009はUR化しない）に従い形式的な親URなしのスコープ宣言として再構成（TM・付記A注記も更新）、(4)SP-005-001.002の仕様文をSP-005-001.001の片側無制限例外に整合するよう修正、(5)SP-003-001.003（未知キーの暫定許容方針）を新設しQ10に暫定方針を反映、(6)UR-007／SR-007-001／SP-007-001.001間で「検証済み設定値オブジェクト」の呼称を統一
1.2 | 2026-07-23 | AI | 方式検討フィードバックを反映（DSN-CR-2026-950-comparison.md §5）。採用方式（案A：レイヤードパイプライン方式）に基づき、UR-001／SR-001-001に対応するSP-001-001.001（新規パッケージ config/ にConfigLoader／SchemaLoader／Validator／ErrorFormatter／ConfigObjectBuilderを格納し、Facade関数のみ公開）を新設。UR-001・SR-001-001の懸念・検討事項、TM（UR-001行）、Section 4影響範囲、未決事項Q13（対応期限を工程6a完了までに更新）を合わせて修正