## 変更要求仕様書
変更要求仕様書
対応CR番号 |  |  | CR-2024-031
タイトル |  |  | 温度センサー異常検知のしきい値変更
カテゴリ | ユーザ要求 |  |  |  |  | システム要求 |  |  |  |  | 仕様 |  |  |  | 変更内容
| ID | 要求内容 | ステータス | 日付 | 記述者 | ID | 要求内容 | ステータス | 日付 | 記述者 | 仕様番号 | ステータス | 日付 | 記述者 | Before | After
機能 | UR-01 | アラームの誤検知を減らしたい | 承認済み | 2024-11-01 | 山田 太郎
| 理由 |  |  |  |  | 保守担当者が不要な現地対応を月平均8件行っており、コストと負荷が増大している
[6 empty] | CRS-2024-031-01 | 温度センサーの異常検知しきい値を変更する | レビュー待ち | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
[6 empty] | 理由 |  |  |  |  | 設置環境の通常運転温度が75〜79℃に達することがあり、現行しきい値80.0℃では誤検知が頻発している
[11 empty] | CRS-2024-031-01-01 | レビュー待ち | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 80.0℃未満でアラームなし | 85.0℃未満でアラームなし
[11 empty] | CRS-2024-031-01-02 | レビュー待ち | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 80.0℃以上でアラーム発生 | 85.0℃以上でアラーム発生
[11 empty] | CRS-2024-031-01-03 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 所定のCSVフォーマット | 変更なし（同左）
[6 empty] | CRS-2024-031-02 | しきい値の定数管理を温度センサー専用に分離する | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
[6 empty] | 理由 |  |  |  |  | 今回の変更を温度センサーのみに限定し、圧力・湿度センサーへの影響を排除するため
[11 empty] | CRS-2024-031-02-01 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 共通定数で管理 | 専用定数 TEMP_THRESHOLD で管理
[11 empty] | CRS-2024-031-02-02 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 共通定数で管理 | 変更なし（同左）
デバッグツール | 該当なし
テスト | UR-02 | しきい値変更後も既存の動作が壊れていないことを確認したい | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
| 理由 |  |  |  |  | しきい値変更が他センサーや警報ログ出力に影響しないことを保証する必要がある
[6 empty] | CRS-2024-031-03 | 回帰テスト（TC-040〜TC-050）を全件実施する | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
[6 empty] | 理由 |  |  |  |  | 既存テストケースで影響範囲を網羅的に確認するため
[11 empty] | CRS-2024-031-03-01 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | TC-042の境界値は80.0℃ | TC-042の境界値を85.0℃に更新
[11 empty] | CRS-2024-031-03-02 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 75〜79℃の正常範囲テストなし | 75〜84℃の正常範囲テストを追加
日程 | UR-03 | v2.3系として2024-12-01までにリリースしたい | 承認済み | 2024-11-01 | 山田 太郎
| 理由 |  |  |  |  | 顧客の定期メンテナンス窓に合わせてリリースする必要がある
[6 empty] | CRS-2024-031-04 | 開発・テスト・リリースを2024-12-01までに完了する | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
[6 empty] | 理由 |  |  |  |  | 顧客の定期メンテナンス窓に合わせるため
[11 empty] | CRS-2024-031-04-01 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | 期限なし | 2024-12-01 リリース完了
成果物管理 | UR-04 | 変更内容を仕様書・設計書に反映してほしい | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
| 理由 |  |  |  |  | 次回の派生開発でベースラインとして参照できる状態にするため
[6 empty] | CRS-2024-031-05 | 変更要求仕様書・TM・変更設計書を更新してリリースに含める | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎
[6 empty] | 理由 |  |  |  |  | 成果物の整合性を保ち、トレーサビリティを維持するため
[11 empty] | CRS-2024-031-05-01 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | v2.3仕様書（旧） | しきい値変更を反映したv2.3仕様書
[11 empty] | CRS-2024-031-05-02 | 作成中 | 2024-11-05 | 鈴木 一郎 | TM（旧） | REQ-042・TC-042更新済みTM
制約・前提条件
制約ID | 内容 | [11 empty] | 仕様への影響
CON-01 | 警報ログのCSV出力フォーマットを変更しない | [11 empty] | CRS-2024-031-01-03
CON-02 | しきい値の上限は90.0℃（安全規格 IEC-XXXX 第4条） | [11 empty] | CRS-2024-031-01-02
CON-03 | リリースはv2.3系のみ。v3.0系への移植は対象外 | [11 empty] | 影響なし
確認事項・未解決事項
確認ID | 内容 | [8 empty] | 確認先 / 期限
TBD-01 | 85.0℃という値の根拠（通常運転温度の実測データ）を確認 | [8 empty] | 山田様（品質保証部）/ 2024-11-08