## TM
トレーサビリティマトリクス（TM）
対応CR番号 |  | CR-2024-031
タイトル |  | 温度センサー異常検知のしきい値変更
凡例：● 変更あり（ソースファイルを変更する） ○ 参照・影響確認あり（変更なし） 空白 関係なし
カテゴリ | 仕様番号 | 仕様概要 | sensor_common.h | sensor_detect.c | sensor_state.c | alarm_log.h
機能 | CRS-2024-031-01-01 | 85.0℃未満でアラームなし | ● | ●
機能 | CRS-2024-031-01-02 | 85.0℃以上でアラーム発生 | ● | ● | ○
機能 | CRS-2024-031-01-03 | CSVフォーマット変更なし |  |  |  | ○
機能 | CRS-2024-031-02-01 | TEMP_THRESHOLD定数を新規追加 | ● | ● | ●
機能 | CRS-2024-031-02-02 | 圧力・湿度センサー定数は変更しない | ○
テスト | CRS-2024-031-03-01 | TC-042の境界値を85.0℃に更新 |  | ●
テスト | CRS-2024-031-03-02 | 75〜84℃の正常範囲テストを追加 |  | ●
日程 | CRS-2024-031-04-01 | 2024-12-01リリース完了
成果物管理 | CRS-2024-031-05-01 | v2.3仕様書を更新
成果物管理 | CRS-2024-031-05-02 | TM更新
変更ファイルサマリ
ファイル名 |  | 変更仕様数 | 参照確認数 | 変更概要
sensor_common.h |  | 2 | 1 | TEMP_THRESHOLD定数を新規追加（85.0f）
sensor_detect.c |  | 4 | 0 | detect_anomaly()のしきい値参照をTEMP_THRESHOLDに変更
sensor_state.c |  | 1 | 1 | update_state()のしきい値参照をTEMP_THRESHOLDに変更
alarm_log.h |  | 0 | 1 | 変更なし（CSVフォーマット影響確認のみ）